## Sheet1
WBS表
一、项目基本概况
项目名称： |  |  | 基于社区网络的社区视频团购App |  | 项目编号 |  |  | SRA2021-G05 |  |  | 版本： | 0.0.1
制作人： |  |  | 陈正祎 |  | 审核人： |  |  | 邢海粟 |  |  | 审核日期： | 2021.03.17
项目经理： |  |  | 邢海粟 |  | 制作日期： |  |  | 2021.03.16 |  |  | 修改日期：
二、工作分解结构（R-负责人；A-辅助；I-通知）
WBS代码 | 阶段 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 邢海粟 | 朱涵 | 陈正祎 | 黄德煜 | 章拾瑜 | 输入 |  | 输出
1.1.1 | 项目启动 | 小组成立 | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | I | 课程需要进行分组 |  | 挑选了小组成员
1.1.2 |  |  | 组员确定 | 5 | 1 | R | I | I | I | I | 小组成员进行了沟通交流确认意向 |  | 小组成员同意成立小组
1.1.3 |  |  | 小组确定 | 5 | 1 | R | I | I | I | I | 小组成员同意成立小组 |  | G05小组成立
1.2.1 |  | 选题初步 | 确认选题 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 根据杨枨老师提出的选题，小组开会 |  | 确认选题为社区团购
1.2.2.1 |  |  | 建立git仓库 | 1 | 1 | A | I | I | R | I | 根据选题进行仓库的目录划分 |  | 建立Commnity-GB仓库
1.2.2.2 |  |  | 组员加入git组织 | 5 | 1 | R | I | I | R | I | 根据建好的仓库，邀请组员加入 |  | 组员加入该仓库
1.2.3.1 |  | 项目章程初步 | 编写项目章程 | 1 | 1 | A | I | I | R | I | 根据选题内容编写初步项目章程 |  | 初步的项目章程文档
1.2.3.2 |  |  | 组内评审 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 根据项目章程文档进行组内评审，主要讨论为完成部分如何编写 |  | 形成v0.0.1版项目章程
1.2.3.3 |  |  | 提交项目章程 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 将v0.0.1版本项目章程提交 |  | 提交至git仓库main分支
1.2.4.1 |  | 可行性分析初步 | 可行性分析初步编写 | 1 | 1 | I | A | I | I | R | 根据选题内容编写初步可行性分析 |  | 初步的可行性分析
1.2.4.2 |  |  | 可行性分析修改和补充 | 2 | 1 | I | R | I | I | R | 根据初稿先进行修改 |  | 形成部分完善的可行性分析
1.2.4.3 |  |  | 组内评审 | 5 | 1 | R | A | I | I | A | 组内讨论未完成部分如何编写 |  | 形成v0.0.1版可行性分析
1.2.4.4 |  |  | 提交可行性分析文档 | 1 | 1 | I | R | I | A | I | 将完成的可行性分析文档提交 |  | 提交至git仓库main分支
1.2.5.1 |  | 项目计划初步 | 项目计划初步编写 | 2 | 1 | R | I | R | I | I | 根据选题内容编写初步项目计划 |  | 初步的项目计划
1.2.5.2 |  |  | 修改项目计划内容 | 2 | 1 | R | I | R | I | I | 根据初稿先进行修改 |  | 形成部分完善的项目计划
1.2.5.3 |  |  | 组内评审 | 5 | 1 | R | I | R | I | I | 组内讨论未完成部分如何编写 |  | 形成v0.0.1版项目计划
1.2.5.4 |  |  | 提交项目计划 | 1 | 1 | R | I | I | A | I | 将完成的项目计划文档提交 |  | 提交至git仓库main分支
2.1 | 项目计划阶段 | 可行性分析 | 可行性分析报告修订 | 3 | 2 | R | A | I | I | A | 根据可行性分析结果对v0.0.1进行修改 |  | 形成完善的v0.0.2版本
2.2.1 |  | 需求工程项目计划 | 组内会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 根据上课所学内容对项目计划进行小组讨论 |  | 形成关于项目计划所需要的内容的想法
2.2.2 |  |  | 时间管理计划 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 时间管理计划
2.2.3 |  |  | 范围管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 范围管理计划
2.2.4 |  |  | 成本管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 |  | 成本管理计划
2.2.5 |  |  | 质量管理计划 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 可行性分析结果 |  | 质量管理计划
2.2.6 |  |  | 沟通管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 沟通管理计划
2.2.7 |  |  | 配置管理计划 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 可行性分析结果 |  | 配置管理计划
2.3 |  |  | 总体计划修改 | 2 | 2 | R | I | A | I | I | 上述个计划的结论 |  | 形成完善的v0.0.2版本
2.4.1 |  | 评审准备 | ppt制作 | 2 | 1 | A | R | I | I | I | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图 |  | 需求工程项目计划ppt
2.4.2 |  |  | 校验上交 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt |  | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt
3.1.1 | 需求开发过程 | 需求获取 | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 获得的用户提出的部分需求们讨论需求优先级等问题 |  | 形成大致的软件模型以及需求模型
3.1.2 |  |  | 编写项目视图与内容 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.3 |  |  | 确定需求开发过程 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.4 |  |  | 用户群分类 | 1 | 1 | I | I | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.5 |  |  | 选择产品代表 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.6 |  |  | 建立核心队伍 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.7 |  |  | 确定使用实例 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.8 |  |  | 召开应用程序开发联系会议 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.9 |  |  | 分析用户工作 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.10 |  |  | 确定质量属性 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.11 |  |  | 检查问题报告 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.1.12 |  |  | 小组会议 | 5 | 5 | A | A | R | A | A | 文档内容，组内评审 |  | 形成v0.0.1版本需求报告
3.2.1 |  | 需求分析 | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 用户访谈结果 |  | 形成关于产品需求的结论
3.2.2 |  |  | 绘制关联图 | 1 | 2 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.2.3 |  |  | 创建开发原型 | 2 | 1 | I | I | R | I | R | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.2.4 |  |  | 分析可行性 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.2.5 |  |  | 确定需求优先级 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.2.6 |  |  | 建立需求模型 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.2.7 |  |  | 编写数据字典 | 1 | 2 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.2.8 |  |  | 应用质量功能调配 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.2.9 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 讨论需求分析文档内容 |  | 形成v0.0.1需求分析文档
3.3.1 |  | 需求规格说明 | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 获取的需求，需求分析的结论 |  | 形成明确的需求结论
3.3.2 |  |  | 编写需求规格说明文档 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.3.3 |  |  | 指明需求来源 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.3.4 |  |  | 标注需求标号 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.3.5 |  |  | 记录业务规范 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.3.6 |  |  | 创建需求跟踪能力矩阵 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.3.7 |  |  | 组内审阅 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 需求规格文档 |  | 获得对各自内容的评价和修改意见，进行修改
3.3.8 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 修改好的规格文档 |  | 形成v0.0.1需求规格文档
3.4.1 |  | 需求规格审核 | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 新获取的需求以及课堂内容，v0.0.1需求规格文档 |  | 形成对现有所有需求的结论
3.4.2 |  |  | 审查需求文档 | 1 | 2 | R | A | I | I | I | 会议讨论结果、v0.0.1需求规格文档 |  | 形成v0.0.2文档
3.4.3 |  |  | 编写测试用例 | 2 | 2 | I | I | A | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.4.4 |  |  | 编写用户手册 | 2 | 2 | I | I | A | I | R | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.4.5 |  |  | 确定合格标准 | 2 | 2 | A | R | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
3.4.6 |  |  | 组内评审 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 测试用例、用户手册、需求规格文档 |  | 形成对修改文档的结论
3.4.7 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 组员的完成情况 |  | 形成各文档的新版本
4.1.1 | 软件需求管理 |  | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 用户访谈结果，课程内容，之前的文档 |  | 对新需求形成初步结论
4.1.2 |  |  | 编写需求变更文档 | 2 | 2 | A | R | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.3 |  |  | 确认需求管理工具 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.4 |  |  | 确定变更控制过程 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.5 |  |  | 建立变更控制委员会 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.6 |  |  | 进行变更影响分析 | 2 | 2 | I | A | I | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.7 |  |  | 跟踪每一项变更 | 2 | 2 | I | A | I | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.8 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | A | A | R | A | A | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.9 |  |  | 编写需求文档的基准和控制版本 | 3 | 2 | A | R | A | I | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.10 |  |  | 维护变更历史记录 | 3 | 2 | A | I | R | I | A | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.11 |  |  | 跟踪需求状态 | 4 | 2 | A | A | A | R | I | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
4.1.12 |  |  | 衡量需求稳定性 | 2 | 1 | A | I | I | I | R | 会议讨论结果 |  | 编写对应文档内容
5.1 | 项目收尾 | 质量检测 | 质量检测 | 5 | 5 | R | A | A | A | A | 需求报告和界面原型 |  | 编写对应文档内容
5.2 |  | 项目验收 | 项目验收 | 5 | 5 | R | A | A | A | A | 需求报告、界面原型、用户手册 |  | 编写对应文档内容
5.3 |  | 项目总结 | 项目总结 | 5 | 5 | R | A | A | A | A | 之前的所有文档和工作内容 |  | 编写对应文档内容